## 0. 요약 (먼저 읽기)
Hello K — 애플 앱스토어 리젝 해결 가이드
작성일: 2026-07-10 · 리젝 4건 전부에 대한 원인/해결/담당 정리
리젝 기본 정보
항목 | 내용
앱 | Hello K (교육 · 태국인 대상 한국어 학습 · 기본 언어 태국어)
리젝 버전 | 1.1.1 (빌드 12)
심사일 | 2026-07-09
심사 기기 | iPad Air 11인치 (M3) · iPadOS 26.5.2 ← 버그 재현은 반드시 이 조건으로
Submission ID | aa8fb131-9d13-472f-93f8-4a8e975006cd
EULA(사용권 계약) | Apple 표준 사용권 계약 사용 중 (App Store Connect에서 확인됨)
개인정보처리방침 | https://tartan-trail-de0.notion.site/Hello-K-1d1ef60af8a88056b9cdd61637d11fc7 — 정상 작동 확인 완료 (2026-07-10, 태국어)
4가지 문제 한눈에
번호 | 가이드라인 | 문제 한 줄 요약 | 심각도 | 담당 | 예상 작업
1 | 3.1.2(c) 구독 | 표준 EULA 링크가 앱 설명에 없음 + 앱 내 구독 화면 필수정보 확인 필요 | 중 (메타데이터) | 관리자 (앱 설명) + 업체 (앱 내 화면) | 관리자 10분 + 업체 확인/수정
2 | 4 디자인 | 권한 요청 팝업 문구가 앱 언어(태국어)와 불일치 | 중 (코드) | 업체 | 반나절
3 | 5.1.1(v) 개인정보 | 성별을 필수로 입력받음 — "선택안함" 옵션이 있어도 답변을 강제하면 필수로 간주됨 | 중 (코드+서버) | 업체 (관리자는 방침 결정) | 반나절
4 | 2.1(a) 완성도 | iPad에서 Apple 로그인 가입 후 다음 단계로 진행 불가 버그 | ★ 상 (이것만으로 리젝) | 업체 | 재현부터 필요 · 1~3일
핵심 포인트 3가지
· 문제 3과 4는 같은 가입 화면에서 같이 터졌을 가능성이 높음 — 심사원이 성별 입력이 있는 필수정보 폼에서 막힌 정황. 성별을 빼면 4번 버그도 같이 풀릴 수 있으니 업체에 함께 조사 요청.
· 개인정보처리방침 링크는 이미 정상 (추가 작업 없음). 메타데이터에서 남은 건 EULA 링크 한 줄뿐.
· 재제출 시 애플이 명시적으로 "화면 녹화 첨부"를 요구했음 — 업체에서 iPad 녹화 파일을 받아야 재제출 가능 (시트 5 참고).

## 1. EULA 링크 (3.1.2)
문제 1 — 구독 필수정보 누락 (Guideline 3.1.2(c))
애플이 지적한 것
자동갱신 구독 앱은 이용약관(EULA) 링크를 App Store 메타데이터에 반드시 포함해야 하는데 없음.
우리는 Apple "표준" 사용권 계약을 쓰므로 → 규정상 "앱 설명(Description)에 링크 추가" 방식이 정답.
── 관리자가 할 일 (App Store Connect · 약 10분) ──
단계 | 할 일 | 자세한 설명
1 | 버전 페이지 열기 | App Store Connect → Hello K → 왼쪽 위 "1.1.1 심사를 통과하지 못함" 클릭 (앱 정보 페이지가 아님!)
2 | 설명(태국어) 맨 아래에 링크 추가 | 설명 입력칸 마지막 줄에 아래 한 줄 추가: ข้อกำหนดการใช้งาน (EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/
3 | 다른 언어 탭도 동일하게 | 현지화 언어가 태국어 외에 더 있다면(영어 등) 각 언어 설명에도 같은 링크 추가. 라벨만 그 언어로: 영어 = Terms of Use (EULA): / 한국어 = 이용약관 (EULA):
4 | 저장 | 우측 상단 저장 버튼. (메타데이터 수정은 새 빌드 없이도 저장됨)
── 업체가 할 일 (앱 내부 확인) ──
단계 | 할 일 | 자세한 설명 | 인사바른 입장
1 | 구독 결제 화면에 4종 정보 확인 | ① 구독 상품명 ② 구독 기간(월간/연간) ③ 가격(및 단위당 가격) ④ 개인정보처리방침 링크 + 이용약관 링크 (둘 다 탭하면 실제로 열려야 함) | 이건 이미 제공 완료(태국어 포함)
2 | 링크 값 | 개인정보처리방침 = 노션 URL (위 요약 시트) / 이용약관 = Apple 표준 EULA URL (위 2단계와 동일 주소) | 애플이 하라는대로 복붙 해주세요
3 | (권장) SubscriptionStoreView 사용 | 애플이 이 컴포넌트를 쓰면 필수정보가 자동 충족된다고 답장에 직접 안내함. 커스텀 결제 화면이라면 4종이 다 보이는지 수동 확인.
실수 주의
· "앱 정보" 페이지의 사용권 계약 설정은 이미 "Apple의 표준 사용권 계약"으로 되어 있으므로 건드릴 필요 없음. 링크만 설명에 추가하면 됨.
· 링크는 복사-붙여넣기로. 오타 나면 "functional link" 요건 위반으로 또 걸림.

## 2. 권한 언어 (G4)
문제 2 — 권한 요청 팝업 언어 불일치 (Guideline 4)
애플이 지적한 것
권한 요청 팝업(카메라·사진·마이크 등) 문구가 앱의 현지화 언어와 다름.
우리 앱은 기본 언어가 태국어 → 권한 팝업의 설명 문구도 태국어여야 함. (개발 시 영어/한국어로 박아둔 문구가 그대로 노출됐을 가능성)
── 업체가 할 일 ──
단계 | 할 일 | 자세한 설명
1 | 앱이 쓰는 권한 전수 조사 | Xcode 프로젝트의 Info.plist에서 NS~UsageDescription 으로 끝나는 키 전부 나열 (카메라 NSCameraUsageDescription, 사진 NSPhotoLibraryUsageDescription, 마이크 NSMicrophoneUsageDescription, 음성인식 NSSpeechRecognitionUsageDescription 등 — 한국어 학습 앱이면 마이크/음성인식이 있을 확률 높음)
2 | 문구를 태국어로 로컬라이즈 | InfoPlist.strings 파일을 태국어(th)로 만들어 각 키의 설명을 태국어로 작성. 앱이 태국어 단일 지원이면 Info.plist 기본 문구 자체를 태국어로 써도 됨.
3 | 문구 내용도 규정 준수 | "왜 이 권한이 필요한지"가 구체적으로 들어가야 함. 예(마이크): "แอปต้องใช้ไมโครโฟนเพื่อฝึกการออกเสียงภาษาเกาหลีของคุณ" (한국어 발음 연습을 위해 마이크가 필요합니다)
4 | 실기기 확인 | 기기 언어를 태국어로 설정한 아이폰/아이패드에서 앱 첫 실행 → 권한 팝업이 전부 태국어로 뜨는지 확인
── 관리자가 할 일 ──
· 업체가 "완료" 하면: 태국 지사 직원(또는 태국어 가능자)에게 팝업 문구가 자연스러운 태국어인지 감수 요청 (번역기 태국어 티가 나면 품질 지적 재발 여지).
참고
· 팝업 상단의 시스템 문구("~에서 카메라에 접근하려고 합니다")는 OS가 기기 언어로 자동 표시 — 우리가 고칠 것은 그 아래 "설명 문구"만.

## 3. 성별 필수 (5.1.1)
문제 3 — 성별 필수 입력 (Guideline 5.1.1(v))
애플이 지적한 것 + 흔한 오해 바로잡기
규정: "앱의 핵심 기능에 직접 필요하지 않은 개인정보는 필수로 요구하면 안 된다." 필수 표시(*)를 하라는 게 아니라, 필수로 받는 것 자체가 금지.
우리 앱 상황: 남/여/선택안함 3지선다를 제공 중이지만 → 어쨌든 "답을 골라야 다음으로 진행"되면 애플 기준 필수 입력임. "선택안함"은 답변의 한 종류일 뿐, 질문 자체를 강제하는 것.
판단 기준: "성별을 몰라도 앱이 기능하는가?" → 한국어 학습에 성별은 불필요 → 필수 금지 대상. (애플 공식 예시: "차량호출 앱이 성별을 필수로 요구" = 위반)
── 관리자가 결정할 것 (업체 작업 전에!) ──
옵션 | 내용 | 권장 여부
A | 가입 화면에서 성별 항목 완전 삭제 (필요하면 가입 후 프로필 설정에서 선택 입력) | ★ 권장 — 심사 리스크 0, 논쟁 여지 없음
B | 항목은 두되 아무것도 선택 안 해도 "다음" 버튼이 눌리게 (건너뛰기 가능) | 가능하지만 심사원이 또 오해할 여지 있음
── 업체가 할 일 ──
단계 | 할 일 | 자세한 설명 | 인사바른 입장
1 | 가입 플로우에서 성별 제거/선택화 | 관리자가 정한 옵션(A 권장)대로 수정. "무응답 상태로 진행 가능"이 핵심 — "선택안함 옵션 추가"가 아님! | 스킵해도되는데(필수에서 해제) 스킵안 할 경우 자동 "선택안함"값으로
2 | 서버 검증도 해제 | 앱만 고치고 서버 API가 gender를 required로 검증하면 가입이 또 막힘(문제 4 재발). 서버에서 gender nullable 처리 필수.
3 | 기존 데이터 영향 확인 | gender 값이 없는 유저가 생겨도 앱 다른 화면(프로필 표시 등)이 깨지지 않는지 확인. | 이미 "선택안함"값 있으니 상관없을듯?

## 4. iPad 가입버그 (2.1)
문제 4 — iPad Apple 로그인 가입 진행 불가 (Guideline 2.1(a)) ★ 가장 심각
애플이 지적한 것
심사원이 iPad Air 11(M3) · iPadOS 26.5.2에서 Sign in with Apple로 계정 생성 → 필수 정보 입력 후 다음 단계로 진행 불가.
이 항목 하나만으로도 리젝됨. 재제출 전 반드시 해결 + 증빙(화면 녹화) 필요.
── 업체가 조사할 순서 (흔한 원인 순) ──
순위 | 의심 원인 | 확인 방법
1 | 성별 등 필수 필드 검증에 걸렸는데 에러 표시가 없어서 "다음"이 조용히 실패 | 문제 3과 같은 화면일 가능성 높음. 성별 수정 후 이 플로우가 뚫리는지 최우선 확인.
2 | Apple 로그인의 이메일 가리기(private relay, @privaterelay.appleid.com) 주소를 서버가 거부 | 릴레이 이메일로 가입 시도해서 서버 응답 확인.
3 | Apple 로그인 2회차부터는 이름/이메일이 안 내려오는데 그 값을 필수로 기대 | 같은 Apple ID로 앱 삭제→재설치→재가입 시나리오 테스트. (설정→Apple 계정→로그인 및 보안→Apple로 로그인에서 앱 연결 해제 후 재시도)
4 | iPad 화면 비율에서 버튼이 안 보이거나 키보드에 가려짐 | 실제 iPad(시뮬레이터 아닌)에서 세로/가로 모두 확인.
── 업체가 해야 할 재현 조건 (애플 안내 그대로) ──
· 기기: iPad (심사 기기와 최대한 유사하게) · 이전 버전 앱 완전 삭제 후 새로 설치
· 새 Apple ID(또는 앱 연결 해제한 계정)로 Sign in with Apple → 필수 정보 입력 → 가입 완료 → 구독 화면까지
· 수정 완료 후 이 전 과정을 화면 녹화 (재제출 답장에 첨부해야 함 — 애플이 명시 요구)
── 관리자가 할 일 ──
· 업체가 "수정 완료"하면 TestFlight 버전을 받아 본인이 직접 iPad(없으면 iPhone이라도)에서 새 계정 가입을 끝까지 해볼 것.
· 이번 리젝의 패턴이 "업체 환경에선 됐는데 심사 환경에서 안 됨" 유형 — 발주자 직접 검수가 재발 방지에 가장 효과적.

## 5. 재제출 절차·답장 템플릿
재제출 절차 + 애플 답장 템플릿
── 순서 (위에서 아래로) ──
순서 | 누가 | 할 일
1 | 관리자 | 성별 처리 방침 결정(옵션 A 권장) → 업체에 통보
2 | 업체 | 문제 2·3·4 코드 수정 (성별 → iPad 버그 → 권한 언어 순서 권장. 3이 4의 원인일 수 있음)
3 | 업체 | 앱 내 구독 화면 4종 정보 확인/수정 (문제 1의 앱 내부 파트)
4 | 관리자 | App Store Connect 앱 설명(태국어 + 기타 언어)에 EULA 링크 추가 (문제 1의 메타데이터 파트)
5 | 업체 | iPad에서 [새 설치 → Apple 로그인 가입 → 구독 화면]까지 전 과정 화면 녹화 → 파일 전달
6 | 관리자 | TestFlight로 직접 최종 검수 (새 계정으로 가입 끝까지)
7 | 업체 | 새 빌드 업로드 → 버전 제출 준비
8 | 관리자 | App Review Information의 Notes 칸에 아래 "Notes 문구" 입력 + Resolution Center 답장에 아래 "답장 템플릿" + 녹화 파일 첨부 → 재제출
── Resolution Center 답장 템플릿 (영문 · 그대로 복사 후 [ ] 부분만 수정) ──
Hello, thank you for the detailed review. We have addressed all four issues:
1. Guideline 3.1.2(c): We use Apple's standard Terms of Use (EULA). A functional link (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/) has been added to the App Description in all localizations. The in-app subscription screen displays the subscription title, duration, price, and functional links to both the Privacy Policy and the Terms of Use.
2. Guideline 4: All permission request strings are now localized in Thai, matching the app's localization.
3. Guideline 5.1.1(v): Gender is no longer required. [It has been removed from the sign-up flow entirely. / It is now fully optional and users can proceed without answering.]
4. Guideline 2.1(a): We reproduced and fixed the bug that prevented users from proceeding after creating an account with Sign in with Apple on iPad. Please see the attached screen recording showing the full sign-up and subscription flow on an iPad running the latest build.
Privacy Policy: https://tartan-trail-de0.notion.site/Hello-K-1d1ef60af8a88056b9cdd61637d11fc7
Terms of Use (EULA): Apple standard EULA — link included in the App Description.
Thank you.
── App Review Information → Notes 칸 문구 (영문) ──
This app offers auto-renewable subscriptions. We use Apple's standard Terms of Use (EULA); the link is included in the App Description (all localizations). Privacy Policy: https://tartan-trail-de0.notion.site/Hello-K-1d1ef60af8a88056b9cdd61637d11fc7 . Gender is not required during sign-up. Permission prompts are localized in Thai.
── 최종 체크리스트 (제출 직전 확인) ──
□ 앱 설명(모든 언어 탭)에 EULA 링크 들어감
□ 구독 화면에 상품명/기간/가격/방침 링크/약관 링크 다 보이고 링크가 실제로 열림
□ 권한 팝업 전부 태국어
□ 성별 없이(무응답으로) 가입 완료 가능 — 앱 + 서버 둘 다
□ iPad 새 설치 + 새 계정으로 가입~구독 화면까지 통과
□ 화면 녹화 파일 준비됨
□ Notes 칸 문구 입력됨
□ Resolution Center 답장에 녹화 첨부 + 템플릿 회신